附件7

山西品牌丝路行（欧洲站）活动

一、主办单位

中国国际贸易促进委员会山西省委员会（简称“山西省贸促会”）

二、活动主题

山西品牌丝路行（欧洲站）活动

精准助力环保企业出海——组织参加2026年德国慕尼黑国际环保展（IFAT）

三、活动时间

2026年5月4日——5月7日

四、活动服务对象

省内具有国际市场开拓意愿的环保领域企业，特别是从事环保技术、设备、新材料、污染治理、资源循环利用、活性炭加工等领域的企业。

五、活动内容

（一）活动内容

展前筹备：企业招募审核、展位统一分配、展区设计搭建、展品运输清关、签证保险办理、行前安全与外事培训。

现场参展：展馆布展、正式展出对接、专业洽谈与产业交流、现场服务保障、应急处置。

展后收尾：撤展整理、人员安全返程、意向客户跟进、参展补贴申报、成果总结归档。

（二）活动流程

报名审核：企业提交申请，统一审核资质，确定参展名单。

展位分配：按方案分配精品/标准展位，确认展位信息。

行前准备：办理签证保险，开展安全培训，准备展品与物料。

出境布展：统一飞往慕尼黑，抵达后进场布展、验收。

正式参展：按展会日程全天展出，对接客户、参与行业交流。

撤展返程：展会结束后撤展打包，统一乘机返回国内。

后续服务：整理参展成果，协助企业申报补贴，提交总结报告。

六、活动要求

（一）活动参与报名条件

山西省内合法注册、信用良好的环保企业，企业产品或服务需符合展会主题（环保、新能源、废弃物处理、水处理、空气净化、环境监测、环保材料等）。报名企业需承诺遵守外事纪律、服从团组统一管理。

（二）活动参与数量

计划组织10-15家优质民营环保企业参展，展团总人数控制在30人以内，确保服务质量与参展效果。水和废水处理、垃圾管理和回收、废弃物能源利用、土地去污与土壤处理、烟气净化及大气污染防治等山西环保类具有外贸资质的重点行业企业。山西展区面积不低于100㎡。

七、活动参与方式或渠道

各单位将企业基本信息、拟参展产品简介、联系人及电话等信息，通过邮件发送至联系人邮箱进行报名咨询与资格初审，企业完成报名、资质审核、展位申请全流程，全程接受山西省贸促会统筹管理与监督。

具体参与方式：

1.意向参展企业提交参展申请，由承办单位完成资质审核，审核通过后纳入山西展团。

2.按需分配精品展位/标准展位，企业不得自行选择或调整展位，展位分配结果报山西省贸促会备案。

3.人员由承办单位统一办理赴德签证、境外保险、外事培训，统一安排国际交通、当地食宿、展馆往返等行程，全程随团管理，不允许单独行动。

4.按承办单位统一安排完成布展、参展、撤展，服从展区现场管理与应急调度，参与统一组织的采购洽谈、产业对接等活动。

5.展会结束后，由承办单位协助参展企业统一准备材料，对接山西省相关政策完成参展补贴申报。

备注：本项目旨在通过组织企业参加具有全球影响力的顶级行业展会，为山西环保企业提供一站式的国际市场拓展平台，解决企业在出海过程中面临的“找渠道难、成本高、风险大、不专业”等痛点，是落实“办实事解难题”服务月精神，切实提振民营经济发展信心，助力我省环保产业“走出去”的具体举措。